Well Talk 永汲教育咨询 · 商业与技术方案

整理日期：2025 年 6 月

基于易经井卦（第四十八卦）——「井养而不穷也」

目录

1. 品牌体系

2. 法律合规路径

3. 商业模式设计

4. 技术架构方案

5. SaaS 平台调研对比

6. 约课系统方案

7. 部署与运维

8. 招生与营销策略

9. 已交付文件清单

10. 下一步行动清单

1. 品牌体系

1.1 命名

| 「永汲」含义： - 永 → 恒久、深远、不竭之泉源。井之水，取之不尽，用之不竭 汲 → 引水、取用、从知识之源汲取学问 - 合意：从智慧之井中汲取，以出色的表达传递给世界 - 《彖传》曰：「井养而不穷也」—— 井水滋养万物，永不枯竭。教育亦当如是。 - 1.2 Logo 设计方案 - 已交付 7 套 Logo 设计方案（E:\online-school\welltalk-logo.html），方向包括： - 1.3 核心课程方向 - 1.4 独特卖点（USP） - 2. 法律合规路径 - 2.1 当前资质评估 - 2.2 合规红线 - 2.3 合规路径 - 第一步：确认/补充经营范围 费用：自己办几十元，代办 300-800 元 - 时间：1-2 周 地点：当地市场监管局 / 线上国家企业信用信息公示系统 第二步：企业 ICP 备案 - 前提：营业执照含「互联网信息服务」+ 已购买服务器 费用：免费（阿里云/腾讯云协助提交） - 时间：约 20 个工作日 注意：必须如实填写网站内容，不能像「坚说英语」那样挂羊头卖狗肉 第三步：合规收款（绕过 ICP 经营许可证） 以下方式均不需要 ICP 经营许可证： 2.4 案例参考：坚说英语的合规风险 教训：不要学他们。走正规企业备案路径。 3. 商业模式设计 3.1 平台模式 3.2 资金流向 3.3 定价参考 3.4 竞争壁垒 4. 技术架构方案 4.1 总体架构 4.2 对外渠道 4.3 三阶段技术路线 5. SaaS 平台调研对比 5.1 价格与功能总览 5.2 专业教务平台（支持约课） 5.3 关键结论 小鹅通 = 好看的前台 + 弱的教务（不支持约课） 虎鲸爱学们 = 强的教务 + 丑的前台（不支持营销） 你需要的是：小鹅通做合规外壳 + 自嵌入约课系统 = 两者兼得 6. 约课系统方案 6.1 三种解决方案 6.2 自建约课系统功能规划 外教端： - 设置每周固定档期（哪天、几点到几点） 临时关闭某个时段 - 查看自己的预约列表 查看学生信息 - 收入统计 - 学生端（公开页面）： 浏览外教列表 - 选课程类型 日历视图选日期 - 查看可用时段（25 分钟/节 + 5 分钟休息，支持连堂） 填写信息提交预约 管理端（你的后台）： - 查看/审核所有预约 按状态筛选（待确认/已确认/已取消） - 学生档案（点击姓名 → 全部历史记录） 月度汇总导出 Excel - 佣金自动计算 - 6.3 时间表规则 - 7. 部署与运维 - 7.1 需要购买的服务 - 第一年总花费：约 ¥900 - 7.2 ICP 备案流程 - 7.3 维护成本 - 7.4 数据安全升级路径 - 8. 招生与营销策略 - 8.1 现有 100 学生激活（本周可执行） - 8.2 内容引流矩阵 - 8.3 小红书爆款选题（可直接用） - 8.4 老带新裂变 - 9. 已交付文件清单 - 所有文件在 E:\online-school\ - 10. 下一步行动清单 - 按优先级排列： - 📅 文档版本：v1.0 - 📍 文件位置：E:\online-school\Well-Talk-商业与技术方案.md - 🔄 随着项目推进持续更新 - 优先级; - 行动; - 预计时间; - 费用. - 🔴 立即; - 确认营业执照是否有「互联网信息服务」; - 1 天; - ¥0. - 🔴 立即; - 联系小鹅通客服：自定义页面是否支持嵌入 H5 代码; - 1 天; - ¥0. - 🟡 本周; - 如无「互联网信息服务」→ 市场监管局申请增加; - 1-2 周; - ¥50-800. - 🟡 本周; - 加现有学生微信，建群，开始私域运营; - 持续; - ¥0. - 🟢 本月; - 购买域名 + 服务器 → ICP 备案; - ~20 工作日; - ~¥900/年. - 🟢 本月; - 确定约课系统方案（自建 vs 教务SaaS）; - 1-3 天; - ¥0. - 🔵 后续; - 上线自有网站 + 约课系统; - —; - —. - 🔵 后续; - 注册淘宝/抖音店铺，多渠道收款; - 1-2 周; - 保证金 2000-5000. - 🔵 后续; - 招募首批 2-3 名外教，跑通 MVP; - 1-2 月; - —. - 文件名; - 内容; - 状态. - index.html; - 语思在线公开页面（首页/老师列表/老师详情）; - ✅ 完成. - ket-pet-poster.html; - KET/PET 课程宣传海报; - ✅ 完成. - welltalk-logo.html; - 7 套 Logo 设计方案; - ✅ 完成. - student-system.html; - 学员管理系统（学生档案/上课记录/月度导出）; - ✅ 完成. - C:\Users\xianjuyang\teacher-intro\index.html; - 陈老师个人介绍页（科技风格）; - ✅ 完成. - 手段; - 执行方式; - 预期效果. - 转介绍激励; - 推荐 1 人报名送 1 节课或返 100 元; - 温和但持续. - 拼团活动; - 2 人成团各减 200，3 人成团各减 300; - 家长主动帮你拉人. - 成果展示; - 学生高分/获奖后发朋友圈+群; - 暗示转介绍文化. - 平台; - 内容形式; - 频率; - 为什么有效. - 小红书; - 图文笔记（备考攻略、提分案例）; - 每周 3-4 篇; - 家长搜「KET 怎么学」第一反应. - 抖音; - 口语示范、演讲片段、考试技巧; - 每周 2-3 条; - 挂小黄车边看边买. - 视频号; - 同上，微信生态直接导向私域; - 每周 2-3 条; - 转发到群/朋友圈传播. - 步骤; - 操作; - 目标. - ① 加微信; - 逐个通知学生/家长加你微信（理由：发课后资料）; - 转化 60-80 人进私域. - ② 建群; - 按课程类型分群（演讲/考试/少儿）; - 精细化运营. - ③ 群内输出; - 每周 2-3 次免费内容（技巧视频/真题拆解/喜报）; - 建立信任. - ④ 转介绍; - 老学员推荐 1 人报名 → 送 1 节课或返 100 元; - 最低成本获客. - 阶段; - 存储方式; - 特点. - 现在; - localStorage（浏览器本地）; - 零成本，单机. - 中期; - 云端 JSON 文件; - 跨设备同步，月费 ~¥10. - 后期; - 云数据库（MySQL/MongoDB）; - 企业级，月费 ~¥100. - 维护事项; - 频率; - 说明. - 服务器续费; - 每年; - ~¥816/年. - 域名续费; - 每年; - ~80 元/年. - 数据备份; - 每月; - 系统自带 Excel 导出，一键备份. - SSL 证书; - 自动续期; - 阿里云免费，无需操作. - 功能更新; - 按需; - 修改 HTML 文件上传即可. - 项目; - 平台; - 价格; - 用途. - 域名; - 阿里云万网; - ~50-80 元/年; - well-talk.cn. - 轻量应用服务器; - 阿里云; - ~68 元/月（2核2G）; - 托管网站. - SSL 证书; - 阿里云; - 免费; - HTTPS 加密. - 方案; 说明; 成本; 灵活性. A: 纯手动; 微信排课，聊天记录管理; ¥0; ⭐. B: 教务 SaaS 嵌入; 虎鲸爱学等嵌入小鹅通; ¥0-几千/年; ⭐⭐⭐. C: 自建约课系统; AI 辅助开发，部署到服务器; ~¥900/年（服务器）; ⭐⭐⭐⭐⭐. 平台; 约课能力; 小程序; 价格; 亮点; 缺点. 虎鲸爱学; ⭐⭐⭐⭐⭐; ✅; 免费基础版; 智能排课+消课+AI反馈; 微官网展示能力弱. 爱耕云; ⭐⭐⭐⭐⭐; ✅; 弹性计费; 约课软著持有者; 品牌感一般. 橙子约课通; ⭐⭐⭐⭐; ✅; ¥199/人/年起; 轻量低价; 营销工具弱. 满班; ⭐⭐⭐⭐; ✅; 增值付费; 可视化课表; 界面较传统. 平台; 入门版; 主力版; 旗舰版; 交易抽成; 约课支持. 小鹅通; ¥6,800/年; ¥12,800/年; ¥25,800/年; 超出免额 2%+0.6%; ❌ 不支持. 有赞教育; ¥3,800/年; ¥6,800/年; ¥12,800/年; 封顶 ¥0.50/单+0.6%; ⚠️ 基础. 短书; ¥3,888/年; ¥6,988/年; ¥12,888/年; 阶梯费率; ❌ 不支持. ClassIn; 免费试用; 预充值扣费; 企业定制; 无抽成; ❌ 不支持. 阶段; 技术方案; 成本/年; 适用规模. 现在; 纯小鹅通（合规外壳）; ¥6,800; 自有课程卖课. 嵌入; 小鹅通 + 自定义 H5 约课; ¥6,800 + ¥0; 多外教约课. 独立; 自有网站 + 域名 + 服务器; ~¥900; 完全自主品牌. 渠道; 用途; 技术方式. 品牌官网; 展示 + 约课; 自有域名 + 服务器. 微信小程序; 触达微信用户; 小鹅通一键生成 或 自开发. 淘宝; 卖课收款; 虚拟服务类目. 抖音; 引流 + 卖课; 短视频 + 直播 + 小黄车. 小红书; 内容引流; 图文笔记 → 引导微信. 课程类型; 建议定价（每 25 分钟）; 外教分成; 平台佣金. KET/PET 口语; ¥120-180; ¥90-130; ¥30-50. 演讲训练; ¥180-280; ¥130-200; ¥50-80. 辩论训练; ¥200-300; ¥140-210; ¥60-90. 雅思/托福口语; ¥150-250; ¥105-175; ¥45-75. 综合英语/自由对话; ¥100-150; ¥75-110; ¥25-40. 维度; 坚说英语实际情况; 风险. 域名; jianshuo.tumiaoya.com（子域名）; 个人备案做商业经营. ICP 备案; 京ICP备14061881号（个人备案）; 备案内容为「图片压缩」. 实际业务; 在线英语约课、课包收费; 与备案内容完全不符. 合规状态; ⚠️ 严重不合规; 随时可能被举报关停. 渠道; 方式. 微信个人收款; 加微信 → 转账/红包. 小鹅通; 小鹅通替你处理支付合规. 淘宝; 虚拟服务类目，支付宝担保交易. 抖音小店/学浪; 平台内置支付体系. 🚫 不能做的事; - 为什么. - 对外宣称「XX 培训学校/机构」; - 需要办学许可证. - 学科类培训（语数英应试提分）; - 「双减」政策严厉打击. - 网站上直接收学费（没有 ICP 经营许可证）; - 违规经营. - 招聘在中国境内的外教; - 需要聘外资质（极难）. - 资质; - 状态; - 说明. - 营业执照; - ✅ 已有; - 含「教育咨询服务」. - 互联网信息服务（经营范围）; - ⚠️ 待确认; - 决定能否做 ICP 备案. - ICP 备案; - ⚠️ 待办; - 网站上线必需. - ICP 经营许可证; - ❌ 暂不需要; - 钱不进网站则无需. - 办学许可证; - ❌ 不需要; - 不宣称「培训学校」，用「教育咨询」. - 课程; - 目标群体; - 定位. - 🎤 英语演讲训练; - 小学-高中、参赛学生; - 高客单价、高壁垒. - ⚔️ 英语辩论训练; - 初中-大学、MUN 选手; - 高客单价、差异化. - 📋 KET/PET 备考; - 小学 4-6 年级 / 初中; - 走量、高频刚需. - 🌍 雅思/托福; - 高中-成人、留学生; - 中高端. - 🎓 SAT/ACT; - 高中、美本申请; - 高客单价. - 📚 综合英语; - 全年龄段; - 基础引流. - 方案; - 风格; - 核心意象; - 适合场景. - A; - 现代几何; - 井字 + 声波纹; - 网站、宣传页. - B; - 专业国际; - 圆形徽章嵌井字; - App 图标、头像. - C; - 极简; - 五条竖线 = 声波 + 水波; - 导航栏. - D; - 禅意东方; - 同心圆 + 金点; - 高端印刷品. - E; - 国际简约; - 三层 W 波浪; - 品牌主 Logo. - F; - 文化底蕴; - 印章 + 井字; - 证书、礼盒. - G; - 诗意; - 水滴渐大 = 汲水 = 发声; - 全场景. - 名称 | 来源 |  |
| --- | --- | --- |
| 中文名 | 永汲教育咨询 | 井卦大象传：「木上有水，井。君子以劳民劝相。」 |
| 英文名 | Well Talk | Well = 水井 + 出色地；Talk = 言说、对话 |